## project
Project Planner
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT | PERIODS
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | 2016-10-02 | 2016-10-09 | 2016-10-16 | 2016-10-23 | 2016-10-30 | 2016-11-06 | 2016-11-13 | 2016-11-20 | 2016-11-27 | 2016-12-04 | 2016-12-11 | 2016-12-18 | 2016-12-25 | 2017-01-01 | 2017-01-08 | 2017-01-15 | 2017-01-22 | 2017-01-29 | 2017-02-05
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Rough storyline | 1 | 1 | 1 | 3 | 0%
Storyline complete | 1 | 2 | 1 | 3 | 0%
Level ending code | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Checkpoint code | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
State Machine | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Pause Screen | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Weekly new enemy | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Weekly new enemy | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Biweekly new powerup | 2 | 2 | 2 | 1 | 100%
Biweekly new boss | 2 | 2 | 0 | 1 | 0%
Weekly new enemy | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Level HUD | 4 | 1 | 4 | 2 | 50%
Title screen | 4 | 1 | 2 | 1 | 100%
Main menu | 4 | 1 | 3 | 3 | 50%
Weekly new enemy | 5 | 1 | 0 | 1 | 0%
Biweekly new powerup | 4 | 2 | 0 | 1 | 0%
Biweekly new boss | 4 | 2 | 0 | 1 | 0%
How to get new shell | 4 | 2 | 4 | 1 | 100%
Weekly new enemy | 6 | 1 | 0 | 1 | 0%
Point system | 6 | 1 | 0 | 1 | 50%
Weekly new enemy | 7 | 1 | 0 | 1 | 0%
Biweekly new powerup | 6 | 2 | 0 | 1 | 0%
Biweekly new boss | 6 | 2 | 0 | 1 | 0%
Weekly new enemy | 8 | 1 | 0 | 1 | 0%
Level selection screen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0%
Weekly new enemy | 9 | 1 | 0 | 1 | 0%
Biweekly new powerup | 8 | 2 | 0 | 1 | 0%
Biweekly new boss | 8 | 2 | 0 | 1 | 0%
Weekly new enemy | 10 | 1 | 0 | 1 | 0%
Save system | 10 | 1 | 0 | 1 | 0%
Weekly new enemy | 11 | 1 | 0 | 1 | 0%
Biweekly new powerup | 10 | 2 | 0 | 1 | 0%
Biweekly new boss | 10 | 2 | 0 | 1 | 0%
Weekly new enemy | 12 | 1 | 0 | 1 | 0%
Weekly new enemy | 13 | 1 | 0 | 1 | 0%
Biweekly new powerup | 12 | 2 | 0 | 1 | 0%
Biweekly new boss | 12 | 2 | 0 | 1 | 0%
Weekly new enemy | 14 | 1 | 0 | 1 | 0%
Weekly new enemy | 15 | 1 | 0 | 1 | 0%
Biweekly new powerup | 14 | 2 | 0 | 1 | 0%
Biweekly new boss | 14 | 2 | 0 | 1 | 0%
Weekly new enemy | 16 | 1 | 0 | 1 | 0%
Weekly new enemy | 17 | 1 | 0 | 1 | 0%
Biweekly new powerup | 16 | 2 | 0 | 1 | 0%
Biweekly new boss | 16 | 2 | 0 | 1 | 0%
Weekly new enemy | 18 | 1 | 0 | 1 | 0%
Complete Level/World | 1 | 19 | 0 | 1 | 0%